体育部评建工作问责制暂行规定

为了推动评建工作认识到位、任务到位、工作到位、责任到位，根据《海南大学评建工作问责制暂行规定》、《海南大学评建倒计时工作进程安排表》以及体育评建工作实际需要，特制订本规定。

- 成立体育部评建工作问责制执行小组

组  长：肖水平

副组长：王  之

成  员：肖  霞、宋静敏、梁振成

- 体育部全体员工（含在编和非在编人员）不履行或不正确履行其工作职责，未能及时完成学校、体育部布置的评建工作任务或违反工作纪律，将依照本规定追究其责任。

- 教职员工存在下列情况的，应当问责

- 不能按进度、按要求完成学校、体育部下达有关的评建工作任务；

- 对评建工作的任何推诿、扯皮现象；

- 在评建工作中不顾全大局、不服从安排，或因玩忽职守、敷衍塞责而影响工作进度和效果的；

- 在评估中发现重大失误，影响学校、体育部评估结果的；

- 不负责任、无中生有，未经落实而散布不利于学校、体育部的言论，对评估工作造成不良影响的；

- 违反工作纪律的。

- 主要职责与责任人

| 序号 | 工作内容 | 责任人 | 工作截止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自评报告第三稿 | 肖水平及部评建小组成员 | 9月30日 |
| 2 | 特色项目第二稿 | 王之及部评建小组成员 | 9月30日 |
| 3 | 自评报告、特色项目依据材料收集整理 | 梁振成及全体人员 | 9月30日 |
| 4 | 02-05年理论试卷、教案制订成册 | 梁振成、陈丹及全体教师 | 8月30日 |
| 5 | 体育部负责人评估报告 | 肖水平 | 9月15日 |
| 6 | 02-05年体育达标率统计报表 | 陈亚梅、陈丹 | 9月10日 |
| 7 | 体育部中长期发展规划 | 肖水平、王之 | 9月30日 |
| 8 | 评建材料建档、教师业务档案检查 | 梁振成及全体教师 | 9月30日 |
| 9 | 体育部学术报告会论文汇编 | 肖霞 | 9月30日 |
| 10 | 体育管理文件汇编 | 王之、梁振成 | 10月15日 |
| 11 | 体育部宣传工作策划方案及实施 | 王之 | 10月15日 |
| 12 | 体育部教职员工评建知识考试 | 王之、陈丹 | 10月10日 |
| 13 | 环境综合整治 | 王之、陈亚梅及全体行政工勤人员 | 10月10日 |
| 14 | 专家接待汇报方案 | 肖霞等 | 10月上旬 |
| 15 | 体育部教学、科研成果展 | 肖霞等 | 10月上旬 |
| 16 | 体育部评估预演 | 肖水平、王之等 | 10月中旬 |
| 17 | 体育部员工考勤 | 陈亚梅 | 工作至评估结束 |
| 18 | 体育部教师课堂教学纪律检查 | 邢贻吉 |  |
| 19 | 图书资料整理统计 | 郑庆创、许屹 | 10月5日 |
| 20 | 经费落实及后勤保障 | 王之、郑庆创 | 工作至评估结束 |
| 21 | 突发事件应急处理 | 肖水平、王之 | 工作至评估结束 |
| 22 | 有关具体工作任务安排 | 全体人员 | 工作至评估结束 |
| 23 | 要求教案齐全，试卷批改规范，严格执行教学纪律，规范课堂教学、成绩报送及时呈正态分布 | 肖水平及全体人员 | 6月20日前 |
| 24 | 体育部员工评估誓师大会 | 肖水平、王之 | 10月下旬 |

- 责任与处罚

凡在评建工作中出现不负责任、办事拖拉、工作不到位，不履行或不正确履行其工作职责，未能及时按要求完成学校、体育部评建工作任务者，将依照《海南大学评建工作问责制暂行规定》第三条、第四条、第九条进行问责，并进行相应的处罚。

- 戒勉谈话；

- 限期整改、责令书面检查；

- 通报批评，扣发相关津贴；

- 建议学校给予警告、记过处分；

- 建议学校责令辞职、引咎辞职；

- 建议学校免职、辞退。

- 本规定自公布之日起执行

- 本规定由体育部评建工作问责制执行小组负责解释

二OO五年五月二十八日